PLAN DE PROJET – ÉLEVAGE GOLIATH

Document de travail pour l’équipe • version prévisionnelle

# 1. Où sommes-nous aujourd’hui ?

Le groupe possède déjà 7 femelles et 4 mâles Goliath, soit 11 reproducteurs. L’objectif proposé est de constituer un noyau de 20 femelles et 4 mâles. Cela permet de rester proche du ratio de reproduction de 1 mâle pour 4–5 femelles tout en évitant d’acheter inutilement un 5e mâle.

| Élément | Déjà disponible | À ajouter |
| --- | --- | --- |
| Femelles | 7 | 13 × 10 000 = 130 000 F |
| Mâles | 4 | 0 |
| Couveuse | 1 × 56 œufs | 1 supplémentaire = 60 000 F si on choisit 2 machines |

# 2. Investissement de départ

Le premier objectif est de compléter les reproducteurs et de sécuriser la production. La deuxième couveuse n’est pas obligatoire au démarrage.

| Dépense | Montant | Décision |
| --- | --- | --- |
| 13 femelles | 130 000 F | À acheter |
| 2e couveuse | 60 000 F | Option : à acheter lorsque la demande est confirmée |
| Total minimum pour compléter le noyau | 130 000 F | Sans nouvelle couveuse |
| Total avec 2 couveuses | 190 000 F | 130 000 + 60 000 |

# 3. Production attendue

Scénario de base : 70 % de ponte. Avec 20 femelles, l’équipe doit planifier environ 14 œufs/jour, 426 œufs/mois et 5110 œufs/an.

Nous retenons 85 % de fertilité et 82 % d’éclosion des œufs fertiles. Le taux global est donc 69.7 %. Un lot de 56 œufs donne en moyenne environ 39 poussins.

# 4. Comment utiliser la couveuse ?

La machine prend 24 jours pour l’incubation. Comme l’équipe ne veut pas utiliser des œufs de plus de 7 jours, le planning financier utilise un cycle prudent de 31 jours par couveuse. Il ne faut donc pas promettre une sortie de 56 poussins tous les 7 jours.

| Configuration | Lots/an | Œufs incubés/an | Poussins/an (base) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 couveuse | 11 | 616 | 429 |
| 2 couveuses | 22 | 1232 | 859 |

# 5. Que faire des œufs non incubés ?

Une seule couveuse ne peut absorber qu’environ 616 œufs/an alors que les 20 femelles pourraient produire environ 5110.0. Le surplus peut donc devenir une deuxième source de revenus : les œufs féconds sont vendus par tablette de 30 à 7 000 F.

|  | 1 couveuse | 2 couveuses | Explication |
| --- | --- | --- | --- |
| Œufs produits/an | 5110 | 5110 | Production théorique |
| Œufs mis en couveuse | 616 | 1232 | Capacité |
| Œufs restant | 4494 | 3878 | Après incubation |
| Œufs fertiles estimés | 3820 | 3296 | 85 % |
| Tablettes équivalentes | 127 | 110 | 30 œufs/tablette |
| CA potentiel œufs | 891,310 F | 769,137 F | À 7 000 F/tablette |

# 6. Scénario poussins

Chaque lot de 56 œufs donne environ 39 poussins. Comme ce nombre est inférieur à 50, le budget utilise 100 F de vaccination par poussin. À 1 000 F de vente, le CA d’un lot est donc d’environ 39,032 F.

Sur un an, 1 couveuse donne environ 429 poussins, soit 429,352 F de CA théorique. 2 couveuses donnent environ 859 poussins, soit 858,704 F.

# 7. Alimentation des reproducteurs

Budget : 120 g/jour/adulte. Pour 24 reproducteurs, cela représente 2.88 kg/jour. À titre budgétaire, nous utilisons 80 % aliment ponte à 17500 F/50 kg et 20 % mil à 10000 F/25 kg.

| Période | Aliment | Coût estimatif | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 jour | 2.9 kg | 1,037 F | Hors médicaments/vitamines |
| 1 mois | 87.7 kg | 31,558 F | Hors médicaments/vitamines |
| 3 mois | 259.2 kg | 93,312 F | Hors médicaments/vitamines |
| 6 mois | 524.2 kg | 188,698 F | Hors médicaments/vitamines |
| 1 an | 1051.2 kg | 378,432 F | Hors médicaments/vitamines |

# 8. Poulets à engraisser : attention à la marge

Aliment croissance : 17500 F/50 kg = 350 F/kg. En hypothèse de 10 kg d’aliment jusqu’à 3 mois, l’aliment coûte 3,500 F/oiseau. En ajoutant vaccin 100 F + vitamines 25 F + soins provisionnés 150 F, le coût direct est ≈3,775 F/oiseau.

À un prix de vente minimum de 5 000 F, la marge directe théorique est donc ≈1,225 F/oiseau. Cette marge n’inclut pas le coût des bâtiments, la main-d’œuvre, les pertes supplémentaires, l’électricité et l’aliment des reproducteurs.

Conclusion : le poulet de 3 mois peut être rentable, mais seulement si le poids final et la consommation d’aliment sont suivis précisément.

# 9. Prévision financière – 3, 6 et 12 mois

## 1 couveuse(s)

| Période | Œufs incubés | Poussins | CA œufs | CA poussins | Dépenses | Solde estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mois | 112 | 78 | 227,687 F | 78,064 F | 132,151 F | 173,600 F |
| 6 mois | 280 | 195 | 449,820 F | 195,160 F | 278,730 F | 366,250 F |
| 12 mois | 616 | 429 | 891,310 F | 429,352 F | 570,689 F | 749,973 F |

Ce solde ne déduit pas l’investissement initial des femelles ni l’achat éventuel de la 2e couveuse.

## 2 couveuse(s)

| Période | Œufs incubés | Poussins | CA œufs | CA poussins | Dépenses | Solde estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mois | 224 | 156 | 205,473 F | 156,128 F | 156,205 F | 205,397 F |
| 6 mois | 560 | 390 | 394,287 F | 390,320 F | 338,866 F | 445,741 F |
| 12 mois | 1232 | 859 | 769,137 F | 858,704 F | 702,987 F | 924,854 F |

Ce solde ne déduit pas l’investissement initial des femelles ni l’achat éventuel de la 2e couveuse.

# 10. Scénario recommandé par l’équipe

| Étape | Plan |
| --- | --- |
| Étape 1 – Constitution | Acheter 13 femelles : 130 000 F. Garder les 4 mâles existants. |
| Étape 2 – Démarrage | Continuer avec la couveuse de 56 œufs déjà disponible. |
| Étape 3 – Premier cycle | Collecter et sélectionner les œufs pendant maximum 7 jours, puis charger 56 œufs. |
| Étape 4 – Vente | Vendre les poussins à 1 000 F et les œufs féconds non utilisés à 7 000 F/tablette. |
| Étape 5 – Mesure | Noter chaque jour ponte, œufs cassés, œufs incubés, fertilité au mirage, éclosion, mortalité, alimentation et ventes. |
| Étape 6 – Expansion | Acheter la 2e couveuse à 60 000 F lorsque les ventes permettent d’écouler régulièrement les sorties supplémentaires. |
| Étape 7 – Chair | Commencer l’engraissement avec un petit lot test et mesurer le coût réel avant d’augmenter les volumes. |

# 11. Budget de démarrage à prévoir

| Poste | Montant | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 13 femelles | 130,000 F | Indispensable pour atteindre 20 |
| 2e couveuse | 60,000 F | Pas indispensable immédiatement |
| 1 sac aliment ponte | 17,500 F | Stock de départ |
| 25 kg mil | 10,000 F | Stock de départ |
| 1 sac aliment croissance | 17,500 F | Seulement si démarrage chair |
| Provision santé/vaccination | 10,000 F | À adapter au protocole |

Budget avec reproducteurs + 2e couveuse + 1 sac ponte + mil + 1 sac croissance + provision santé : environ 245 000 F. Sans 2e couveuse : environ 185 000 F. Ce sont des enveloppes de départ, pas des dépenses obligatoirement consommées le premier mois.

# 12. Décision proposée

RECOMMANDATION : ne pas acheter immédiatement la deuxième couveuse si le groupe n'a pas encore sécurisé les acheteurs. Commencer avec 1 couveuse, compléter les 13 femelles, mesurer 2–3 cycles, puis acheter la deuxième couveuse à 60 000 F dès que la demande de poussins et/ou d'œufs féconds justifie le doublement de capacité.

La deuxième couveuse devient particulièrement intéressante parce que la production d'œufs du noyau de 20 femelles dépasse très largement la capacité d'une machine de 56 œufs : l'équipe aura donc un surplus à vendre ou à transformer.

# 13. Tableau de bord à suivre chaque semaine

| Indicateur | Objectif | Réel | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Œufs pondus | À renseigner |  |  |
| Œufs cassés/perdus | À renseigner |  |  |
| Œufs incubés | À renseigner |  |  |
| Œufs fertiles au mirage | À renseigner |  |  |
| Poussins éclos | À renseigner |  |  |
| Mortalité poussins | À renseigner |  |  |
| Aliment consommé (kg) | À renseigner |  |  |
| Ventes poussins | À renseigner |  |  |
| Tablettes d'œufs vendues | À renseigner |  |  |
| Poulets en engraissement | À renseigner |  |  |
| Dépenses | À renseigner |  |  |
| Encaissements | À renseigner |  |  |

# 14. À retenir en une page

Objectif : 20 femelles + 4 mâles.

Investissement femelles : 130 000 F.

1 couveuse actuelle : 56 œufs.

2e couveuse : 60 000 F.

Production théorique à 70 % de ponte : ≈14 œufs/jour.

1 couveuse : ≈616 œufs incubés/an → ≈429 poussins/an.

2 couveuses : ≈1 232 œufs incubés/an → ≈859 poussins/an.

Œufs non incubés : potentiel important de vente en tablettes à 7 000 F.

Poulet 3 mois : vente 5 000 F, mais la marge dépend fortement de la consommation réelle d'aliment.

Priorité : mesurer les performances réelles avant d'augmenter fortement le cheptel.